## 任务清单
附件2：
安康高新区蓝天保卫战2019年工作任务清单
序号 | 重点工作任务 | 完成时限 | 工作措施 | 备注
1 | 加大淘汰落后产能 | 2019-10-01 | 关闭冯台砖厂。 | 省考重点大气减排项目。
2 | 重点行业错峰生产 | 2019-12-01 | 在冬季和夏季适时开展错时错峰生产。
3 | 深化工业污染治理 | 2019-10-01 | 督促辖区涉气固定污染源完成排污许可证核发工作。 | 配合完成29家涉气固定污染源排污许可证核发工作。
4 | 开展工业炉窑治理 | 2019-10-01 | 以建材、化工等行业为重点，进一步加大工业炉窑的排查力度，制定工业炉窑管理清单和综合治理实施方案；10月31日前，完成安康市通用机械有限公司铸造分公司炉窑治理任务。 | 7月31日前，报送工业炉窑管理清单和综合治理实施方案；10月31日前，报送通用机械铸造分公司炉窑治理完成情况支撑资料。
5 | 挥发性有机物（VOCS)专项治理 | 2019-10-01 | 完成1家包装印刷企业、2家电子制造企业挥发性有机物治理任务。 | 10月31日前，报送印刷、电子制造企业任务完成情况支撑资料。
6 | 强化“散乱污”工业企业综合整治 | 2019-12-01 | 持续开展“散乱污”工业企业排查与综合整治工作，建立管理台账，发现一家，整治一家。 | 5月31日前，建立健全“散乱污”工业企业管理台账；12月31日前，完成整治任务，并报送支撑资料。
7 | 强化燃煤锅炉综合整治 | 2019-12-02 | 不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，对现有燃气锅炉开展低氮燃烧改造工作；对在高污染燃料禁燃区内的燃煤锅炉发现一台拆改一台。 | 适时开展现有燃气锅炉低氮燃烧改造工作。
8 | 深入推进散煤治理 | 2019-12-03 | 组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，冬防期每月组织开展煤质专项检查。
9 | 加强在用机动车管理 | 2019-12-04 | 在重点路段、区域对柴油车开展常态化的路检路查，在集中停放地和道路通行监督抽测。 | 每月25日前，报送当月路检路查和监督抽测情况。
10 | 加强油品质量监管 | 2019-12-01 | 9月30 日前，完成年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与市南水北调应急处置中心或高新区生态环境局监管平台联网。
11 | 加强非道路移动机械污染防治 | 2019-10-01 | 依法划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域，并完成非道路移动机械编码登记工作。 | 10月31日前，报送划定禁止使用高排放非道路移动机械的区域方案和编码登记情况。
12 | 严格施工扬尘监管 | 2019-12-01 | 5月30日前，建立施工工地管理清单；6月30日前，完成20家50000平方米及以上土石方建筑工地在线监测和视频监控安装。 | 5月30日前，报送施工工地管理清单；6月30日前，报送20家施工工地在线监测和视频监控安装支撑资料；10月31日前，完成所有5000平方米及以上土石方建筑工地完成在线监测和视频监控安装，并报送支撑资料。
13 | 加强物料堆场扬尘监管 | 2019-06-01 | 5月30日前，建立需配套建设收尘和密封物料仓库企业名单；完成中福公司、建通公司2家煤炭、商品混凝土、粉煤灰物料堆场防风抑尘治理任务；6月30日前，完成所有物料场围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施；在春秋两季加强执法检查。 | 5月30日前，报送需配套建设收尘和密封物料仓库企业名单；报送2家煤炭、商品混凝土、粉煤灰物料堆场工业企业完成防风抑尘治理任务支撑资料；6月30日前，报送辖区内所有物料场防风抑尘措施任务完成情况支撑资料。
14 | 狠抓秸秆禁烧监管 | 2019-12-01 | 在夏收和秋收阶段开展秸秆禁烧专项巡查，严格执法，上限处罚。 | 6月30日前，报送夏收开展秸秆禁烧专项行动总结及查处情况；11月10日前报送秋收秸秆禁烧情况。
15 | 强化烟花爆竹燃放整治 | 2020-02-01 | 认真抓好日常特别是元旦、春节、正月十五期间的巡查执法工作，从严查处烟花爆竹燃放违法行为。 | 2019年12月15日前，完善烟花爆竹禁燃禁售区域并公告。
16 | 加强环境执法力度 | 2019-12-01 | 在春季开展扬尘和工业无组织排放、夏季开展挥发性有机物治理、夏秋季开展秸秆禁烧、秋季开展工业炉窑、冬防期开展以涉煤污染和重污染天气应急减排清单执行情况等专项执法工作。 | 各项专项执法工作完成后，按期报送工作总结。
17 | 完善环境监测监控网络 | 2019-08-01 | 8月31日前，完成1个市控空气质量自动监测站点建设；9月30日前，完成试运行；10月1日前，正式联网传输数据。