## 高新
高新区2020年度财政专项扶贫资金项目建设进度表
统计时间：2020年11月7日
项目类别 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目实施地点 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目预算总投资（万元） |  |  |  |  | 项目建设进度 | 已报账 金额 | 受益贫困人数 | 受益总人数
[7 empty] | 小计 | 财政专项扶贫资金
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | （%） | （万元）
总 计 | [6 empty] | 404.56 | 303.69 | 0.87 | 100 | 0 |  | 404.56 | 3258 | 6822
教育扶贫 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 高新区2017年-2019年雨露计划补助 | 对2017年——2019年贫困户在校职业教育雨露计划补助 | 高新区 | 高新区社管局 | 高新区社管局 | 62.4 |  |  | 62.4 |  | 100 | 62.4 | 114 | 460
金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 2020年高新区扶贫小额贷款贴息 | 2020年扶贫小额信贷贴息136436.36元 | 高新区 | 汉滨区扶贫开发局 | 汉滨区扶贫开发局 | 24 | 24 |  |  |  | 100 | 24 | 266 | 266
金融扶贫 | 其他 | 2020年高新区互助资金占用费补贴 | 高新区5个贫困村 | 高新区 | 汉滨区扶贫开发局 | 汉滨区扶贫开发局 | 0.87 |  | 0.87 |  |  | 100 | 0.87 | 14 | 57
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 2020年长沟村人畜饮水二期工程 | 新修供水DN25-DN90支管道4877米，DN25入户管道8200米。 | 长沟村 | 社区管理局 | 社区管理局 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 36 | 1348
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年安康高新区水田沟村老屋湾、四级坝基础道路工程 | 修缮基础道路共计1.02公里 | 高新区 | 高新区社管局 | 高新区社管局 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 141 | 1656
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年安康高新区余河洞社区通组道路 | 硬化通组道路长800米，宽3.5米，路基加宽至4米，配套建设3个涵洞、档护墙150立方米 | 余河洞社区 | 高新区社管分局 | 高新区社管分局 | 37.6 |  |  | 37.6 |  | 100 | 37.6 | 72 | 420
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年高新区316国道大同电力分局至陈家营村委会（油返砂续建） | 路面0.15公里 | 陈家营村 | 高新区住建局 | 高新区住建局 | 6.83 | 6.83 |  |  |  | 100 | 6.83 | 148 | 148
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年高新区三中村道至高河村委会（油返砂续建） | 路面0.03公里 | 高河村 | 高新区住建局 | 高新区住建局 | 1.37 | 1.37 |  |  |  | 100 | 1.37 | 131 | 131
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年高新区高河村委会至江安村委会（油返砂续建） | 路面0.12公里 | 江安村 | 高新区住建局 | 高新区住建局 | 5.46 | 5.46 |  |  |  | 100 | 5.46 | 175 | 175
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年高新区316国道格林安置点口至三中村委会（油返砂续建） | 路面0.14公里 | 三中村 | 高新区住建局 | 高新区住建局 | 6.37 | 6.37 |  |  |  | 100 | 6.37 | 188 | 188
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年高新区陈家营村委会至全胜村委会（油返砂续建） | 路面0.16公里 | 全胜村 | 高新区住建局 | 高新区住建局 | 7.28 | 7.28 |  |  |  | 100 | 7.28 | 297 | 297
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年高新区全胜村委会至联合村委会（油返砂续建） | 路面0.75公里 | 联合村（临空） | 高新区住建局 | 高新区住建局 | 34.13 | 34.13 |  |  |  | 100 | 34.13 | 265 | 265
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年高新区316国道付家河大桥至经月河过水路面至村委会（油返砂续建） | 路面0.35公里 | 任家坝村 | 高新区住建局 | 高新区住建局 | 7.72 | 7.72 |  |  |  | 100 | 7.72 | 575 | 575
村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 2020年高新区丁家营村委会至原建设乡政府（油返砂续建） | 路面0.23公里 | 余河洞社区 | 高新区住建局 | 高新区住建局 | 10.53 | 10.53 |  |  |  | 100 | 10.53 | 836 | 836